Description du projet

| Titre | Bénévolat en faveur du patrimoine mondial: Koutammakou, promotion du pays des Batammariba – un atelier bénévole pour la mise en valeur du site |
| --- | --- |
| Lieu | Tamberma, au nord-est du Togo |
| Dates de l’activité | 06 - 26 octobre 2008 |
| Description | Koutammakou, le pays des Batammariba au Togo est le seul site du patrimoine mondial, ayant une importante relation avec le passé et le présent. L’idée principale du projet est de mettre en valeur le site et d’orienter sa population vers des activités de prise de conscience sur les méthodes de protection et de préservation du site. Il se focalisera sur la notion de bonne gestion du site, comment mettre en valeur le site sans endommager son authenticité dans le monde de la modernisation et comment faire que les Batammariba bénéficient positivement des activités touristiques du site. L’aspect interculturel du groupe augmentera la diversité d’idées et l’expérience sur l’origine et le travail sur le site. La population locale et 20 bénévoles travailleront en étroite coopération ainsi qu’avec les étudiants d’histoire et géographie du département de l’Université à Lomé. |
| Programme | 1ère semaine - Nettoyer et réparer les chemins d’accès au site, - Campagnes de prise de conscience, - Débats et réflexions sur les questions liées au patrimoine mondial avec la population locale. 2ème semaine - Recherches et études sur l’association spirituelle du paysage et la population du site afin de trouver de meilleures méthodes de promotion du site, - Débats et réflexions sur les origines du patrimoine mondial avec les étudiants universitaires et les lycéens. 3ème semaine - Evaluation du projet, - Journée spéciale: Conférence de presse et présentation des résultats du projet aux autorités locales et gouvernementales et à la Commission nationale de l’UNESCO. |
| Objectifs | - Contribuer à la protection et promotion du patrimoine mondial - Promouvoir le pays et la culture des Batammariba - Prise de conscience des populations sur la protection et la préservation du pays - Offrir un espace de discussion sur les questions du patrimoine mondial - Etude de l’association spirituelle des Batammariba et de leur pays - Un rapport du projet sera envoyé à la fin aux différents partenaires. Un document sur les résultats de la recherche de l’association culturelle des Batammariba et leur paysage et les bonnes méthodes de conservation du site sera élaboré et accessible au public. La population locale sera sensibilisée et bénéficiera positivement de la gestion du site. |
| Organisation responsable du projet | FAGAD (Frères Agriculteurs et Artisans pour le Développement) BP: 60 Adéta – Togo Contact: +228 449 70 32 Mobile: +228 9044023 / 9152145 / 9166066 Email: fagadtogo@yahoo.fr Website: www.fagad-togo.org |
| Partenaires locaux | Bénévoles locaux, Communauté Batammariba |
| Partenaires nationaux | Ministère de la Culture du Togo; Commission nationale togolaise pour l’UNESCO Université de Lomé, Département d’Histoire et Géographie |
| Partenaires Internationaux | Le Centre du patrimoine mondial, le CCIVS et les bénévoles internationaux |